Приложение №14

к приказу №_____ от __________

# ПЛАН

подготовки к проведению 5-дневных учебных сборов

со студентами 2-х курсов

в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и утверждение плана подготовки к проведению 5-ти дневных учебных сборов с юношами 2-х курсов. | 02.09.25г. | Начальник отдела |  |
| 2. | Проведение служебного совещания с сотрудниками Колледжа ответственными за подготовку и проведение учебных сборов с повесткой дня: “Подготовка и проведение 5-ти дневных учебных сборов с юношами 2-х курсов”. | 02.09.25г. | Директор |  |
| 3. | Издание приказа об организации 5-и дневных учебных сборов с юношами 2-х курсов и доведение его до исполнителей. | 02.09.25г. | Директор, начальник |  |
| 4. | Проведение собраний с родителями юношей, убывающих на сборы. | За неделю до начала сборов | Классные руководители |  |
| 5. | Организация медицинского освидетельствования участников учебных сборов | За неделю до начала сборов | Начальник учебных сборов |  |
| 6. | Представление в Министерство образования, науки и молодёжи РК списков участников учебных сборов. | 01.07.26г. | Директор |  |
| 7. | Подготовка студентов | В течение учебного года | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 8 | Подготовка документации на учебные сборы | 20.09.25г. | Начальник |  |
| 9 | Подготовка учебной материальной базы | 20.09.25г. | Начальник отдела |  |
| 10 | Инструктаж начальника учебных сборов по требованиям безопасности при проведении учебных сборов | 20.09.25г. | Директор |  |
| 11 | Инструктаж участников учебных сборов по требованиям безопасности | по графику | Начальник отдела |  |
| 12 | Доклад в Министерство образования, науки и молодёжи РК о готовности к сборам | 20.09.25г. | Начальник отдела |  |
| 13 | Сбор студентов на сборы, проверка готовности | по графику . | Начальник отдела |  |
| 14 | Организация и проведение сборов | 22.09.25г.-30.04.26г. | Начальник отдела |  |
| 15 | Подведение итогов учебных сборов | 01.07.26г. | Начальник отдела |  |
| 16 | Представление отчёта в Министерство образования, науки и молодёжи РК о проведении сборов | к 01 июля | Начальник отдела |  |
| 17 | Представление в отдел ВК по городу Симферополю и в Министерство образования, науки и молодёжи РК сведений о состоянии подготовки граждан по основам военной службы, укомплектованности учебной материальной базы | к 01 августа | Начальник отдела |  |

# Начальник отдела